## มาตรฐาน
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กิจกรรมรอง : การตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ปีก สุกร น้ำผึ้ง ไข่ไก่ ไข่นกกระทา
กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ |  |  |  |  | plan | [9 empty] | ปฏิทินการปฏิบัติงาน | [11 empty] | ผลการปฏิบัติงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | 2557 |  |  | 2558 | [8 empty] | 2557 |  |  | 2558 | [8 empty] | ผลงาน
[6 empty] | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | สะสม
แผนงานที่ 2 แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1.โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน |  |  |  | กรมปศุสัตว์
1.4 กิจกรรม เฝ้าระวังสารตกค้าง ( Monitoring plan )
1.4.1 เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากฟาร์มไก่เนื้อ | ตัวอย่าง | 12 |  |  | สนง.ปศอ.
1.4.2 เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากฟาร์มสุกร | ตัวอย่าง | 46 |  |  | สนง.ปศอ.
1.4.3 เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสัตว์จากฟาร์มไก่เนื้อ | ตัวอย่าง | 17 |  |  | สนง.ปศอ.
1.4.4 เก็บตัวอย่างตับจากฟาร์มไก่เนื้อ | ตัวอย่าง | 6 |  |  | สนง.ปศอ.
1.4.5 เก็บตัวอย่างไข่ไก่จากฟาร์มสัตว์ไก่ไข่ | ตัวอย่าง | 79 |  |  | สนง.ปศอ.
1.4.6 เก็บตัวอย่างน้ำผึ้งจากฟาร์มผึ้ง | ตัวอย่าง | 36 |  |  | สนง.ปศอ.
1.4.7 เก็บตัวอย่างน้ำจากฟาร์มไก่เนื้อ | ตัวอย่าง | 12 |  |  | สนง.ปศอ.
1.4.8 เก็บตัวอย่างน้ำจากฟาร์มสุกร | ตัวอย่าง | 14 |  |  | สนง.ปศอ.
1.4.9 เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรจากโรงฆ่าและแปรรูปเพื่อการส่งออก | ตัวอย่าง | 18 |  |  | สนง.ปศอ.
1.4.10 เก็บตัวอย่างตับสุกรจากโรงฆ่าและแปรรูปเพื่อการส่งออก | ตัวอย่าง | 8 |  |  | สนง.ปศอ.
1.4.11 เก็บตัวอย่างปอดสุกรจากโรงฆ่าและแปรรูปเพื่อการส่งออก | ตัวอย่าง | 2 |  |  | สนง.ปศอ.
1.4.12 เก็บตัวอย่างไขมันสุกรจากโรงฆ่าและแปรรูปเพื่อการส่งออก | ตัวอย่าง | 4 |  |  | สนง.ปศอ.
รวม | ตัวอย่าง | 254 |  |  |  | 2557 ตค: 8; 2557 พย: 15; 2557 ธค: 8; 2558 มค: 24; 2558 กพ: 35; 2558 มีค: 34; 2558 เมย: 21; 2558 พค: 32; 2558 มิย: 14; 2558 กค: 19; 2558 สค: 27; 2558 กย: 17

## รับรอง
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ |  |  |  |  | plan | [9 empty] | ปฏิทินการปฏิบัติงาน | [11 empty] | ผลการปฏิบัติงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | 2557 |  |  | 2558 | [8 empty] | 2557 |  |  | 2558 | [8 empty] | ผลงาน
[6 empty] | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | มค | ธค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | สะสม
แผนงานที่ 2 แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1.10 กิจกรรม เนื้ออนามัยและไข่อนามัย
1.10.1 เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตรวจวิเคราะห์ | ตัวอย่าง | 170 |  |  | กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ | 2557 พย: 17; 2557 ธค: 17; 2558 มค: 17; 2558 กพ: 17; 2558 มีค: 17; 2558 เมย: 17; 2558 พค: 17; 2558 มิย: 17; 2558 กค: 17; 2558 สค: 17; ผลงาน สะสม: 0
1.10.2 เก็บตัวอย่างไขมันตรวจวิเคราะห์ | ตัวอย่าง | 60 |  |  | กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ | 2557 พย: 6; 2557 ธค: 6; 2558 มค: 6; 2558 กพ: 6; 2558 มีค: 6; 2558 เมย: 6; 2558 พค: 6; 2558 มิย: 6; 2558 กค: 6; 2558 สค: 6; ผลงาน สะสม: 0
1.10.3 สัมมนาวิชาการ " เนื้ออนามัย " | ราย | 100 |  |  | กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ | 2558 เมย: 100; ผลงาน สะสม: 0
1.6 กิจกรรม ตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและศูนย์รวบรวมไข่
1.ตรวจประเมินระบบ GMP โรงฆ่าสัตว์ฯ | โรง | 1 |  |  |  | 2557 ตค: 0; 2557 พย: 0; 2557 ธค: -; 2558 มค: 0; 2558 กพ: -; 2558 มีค: 1; 2558 เมย: 0; 2558 พค: 0; 2558 มิย: -; 2558 กค: -; 2558 สค: -; 2558 กย: -; ผลงาน สะสม: 0
3.ตรวจติดตามระบบ GMP โรงฆ่าสัตว์ฯ | โรง | 3 |  |  |  | 2557 ตค: 0; 2557 พย: 2; 2557 ธค: 1; 2558 มค: 0; 2558 กพ: 0; 2558 มีค: 0; 2558 เมย: -; 2558 พค: 0; 2558 มิย: 0; 2558 กค: -; 2558 สค: -; 2558 กย: -; ผลงาน สะสม: 0
5.ตรวจติดตามระบบ GMP โรงคัดและบรรจุไข่ฯ | ศูนย์ | 1 |  |  |  | 2557 ตค: 0; 2557 พย: 0; 2557 ธค: 0; 2558 มค: 0; 2558 กพ: 1; 2558 มีค: 0; 2558 เมย: 0; 2558 พค: 0; 2558 มิย: 0; 2558 กค: 0; 2558 สค: 0; 2558 กย: 0; ผลงาน สะสม: 0
7.ตรวจต่ออายุระบบ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบฯ | แห่ง | 10 |  |  |  | 2557 ตค: 0; 2557 พย: 0; 2557 ธค: 3; 2558 มค: 0; 2558 กพ: 2; 2558 มีค: 3; 2558 เมย: 0; 2558 พค: 0; 2558 มิย: 0; 2558 กค: 1; 2558 สค: 1; 2558 กย: 0; ผลงาน สะสม: 0
8.ตรวจติดตามระบบ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบฯ | แห่ง | 8 |  |  |  | 2557 ตค: 0; 2557 พย: 0; 2557 ธค: 0; 2558 มค: 2; 2558 กพ: 0; 2558 มีค: 2; 2558 เมย: 0; 2558 พค: 0; 2558 มิย: 2; 2558 กค: 0; 2558 สค: 0; 2558 กย: 2; ผลงาน สะสม: 0

## โรงฆ่า
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ |  |  |  |  | plan | [9 empty] | ปฏิทินการปฏิบัติงาน | [11 empty] | ผลการปฏิบัติงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | 2557 |  |  | 2558 | [8 empty] | 2557 |  |  | 2558 | [8 empty] | ผลงาน
[6 empty] | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | สะสม
แผนงานที่ 2 แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3. จำนวนโรงฆ่าสัตว์ ที่ได้รับบริการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาต ( ใหม่ ) (สนง.ปศจ.) | โรงงาน | 3 |  | กรมปศุสัตว์ |  | 2557 ธค: 1; 2558 มีค: 1; 2558 มิย: 1; 2557 ตค: 3
4. จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ที่ได้รับบริการตรวจติดตามมาตรฐาน (สนง.ปศจ.) | โรงงาน |  |  |  |  | 2557 ตค: 0
รอบที่ 1 (ต.ค.57-มี.ค.58) | โรงงาน | 30 |  |  | กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ | 2557 พย: 6; 2557 ธค: 6; 2558 มค: 6; 2558 กพ: 6; 2558 มีค: 6; 2557 ตค: 30
รอบที่ 2 (เม.ย.58-ก.ย.58) | โรงงาน | 30 |  |  | สนง.ปศอ. | 2558 เมย: 6; 2558 พค: 6; 2558 มิย: 6; 2558 กค: 6; 2558 สค: 6; 2557 ตค: 30
8. เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ส่งตรวจวเคราะห์ (สนง.ปศจ.) | ตัวอย่าง | 120 |  |  | กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ | 2557 ธค: 30; 2558 กพ: 30; 2558 เมย: 30; 2558 มิย: 30; 2557 ตค: 120

## สิ่งแวดล้อม
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ |  |  |  |  | plan | [9 empty] | ปฏิทินการปฏิบัติงาน | [11 empty] | ผลการปฏิบัติงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | 2557 |  |  | 2558 | [8 empty] | 2557 |  |  | 2558 | [8 empty] | ผลงาน
[6 empty] | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | สะสม
แผนงานที่ 2 แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1.5 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
1.5.1 ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร | ฟาร์ม | 1 |  |  | กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ | 2557 ตค: 0; 2557 พย: 1; 2557 ธค: 0; 2558 มค: 0; 2558 กพ: 0; 2558 มีค: 0; 2558 เมย: 0; 2558 พค: 0; 2558 มิย: 0; 2558 กค: 0; 2558 สค: 0; 2558 กย: 0; ผลงาน สะสม: 0
1.5.2 ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์ | แห่ง | 1 |  |  | กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ | 2557 ตค: 0; 2557 พย: 1; 2557 ธค: 0; 2558 มค: 0; 2558 กพ: 0; 2558 มีค: 0; 2558 เมย: 0; 2558 พค: 0; 2558 มิย: 0; 2558 กค: 0; 2558 สค: 0; 2558 กย: 0; ผลงาน สะสม: 0
1.5.3 เก็บตัวอย่างน้ำเสียจากฟาร์มสุกร | ตัวอย่าง | 0 |  |  | สนง.ปศอ. | 2557 ตค: 0; 2557 พย: 0; 2557 ธค: 0; 2558 มค: 0; 2558 กพ: 0; 2558 มีค: 0; 2558 เมย: 0; 2558 พค: 0; 2558 มิย: 0; 2558 กค: 0; 2558 สค: 0; 2558 กย: 0; ผลงาน สะสม: 0
1.5.4 เก็บตัวอย่างน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ | ตัวอย่าง | 4 |  |  | สนง.ปศอ. | 2557 ตค: 0; 2557 พย: 4; 2557 ธค: 0; 2558 มค: 0; 2558 กพ: 0; 2558 มีค: 0; 2558 เมย: 0; 2558 พค: 0; 2558 มิย: 0; 2558 กค: 0; 2558 สค: 0; 2558 กย: 0; ผลงาน สะสม: 0

## ฮาลาล
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ |  |  |  |  | plan | [9 empty] | ปฏิทินการปฏิบัติงาน | [11 empty] | ผลการปฏิบัติงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | 2557 |  |  | 2558 | [8 empty] | 2557 |  |  | 2558 | [8 empty] | ผลงาน
[6 empty] | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | สะสม
1.11 กิจกรรม พัฒนาพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
1.11.1 ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล | แห่ง | 1 |  |  | กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ
1.11.2 ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล | แห่ง | 2 |  |  | กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ
1.11.3 เก็บตัวอย่างจากสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจวิเคราะห์ porcine DNA | ตัวอย่าง | 10 |  |  | กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ