## งบจังหวัด
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยกระดับการผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการและกลไกตลาด
กลยุทธ 11.เพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มงานรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ |  |  |  |  | plan | [9 empty] | ปฏิทินการปฏิบัติงาน | [10 empty] | ผลการปฏิบัติงาน
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ผู้ดำเนินการ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน | [11 empty] | ผลการปฏิบัติงาน | [10 empty] | ผลงาน
[6 empty] | ตค | พย | มค | ธค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | สะสม
โครงการที่2: พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเจาะตลาด AEC |  |  | 1966200 | งบจังหวัด | ยุทธศาสตร์/ปศอ.พื้นที่โคนม/ศ.อาหารสัตว์
2.1.กิจกรรมฝึกอบรม/ดูงานฟาร์มตัวอย่างให้เกษตรกรโคนม | ราย | 70
2.2.กิจกรรมจัดตั้งกลุ่ม/ฝึกอบรม/ดูงานฟาร์มตัวอย่างให้เกษตรกรผู้ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 | ราย | 50
2.3.กิจกรรมจัดซื้อและสนับสนุนเครื่องจักรตัดหญ้า/เครื่องอัดหญ้าหมักไฮโดรลิก/เครื่องดูดอากาศยืมทดลองเป็นต้นแบบ | ชุด | 1
2.4.กิจกรรม ส่งเริม การบริการตรวจเยี่ยม นิเทศงาน/ขับเคลื่อนโครงการ | ครั้ง | 12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จำนวนเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ | ราย | 50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จำนวนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ | ไร่ | 50
ตัวชี้วัดเชิงเชิงคุณภาพ :

## osm
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยกระดับการผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการและกลไกตลาด
กลยุทธ 11.เพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มงานรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ |  |  |  |  | plan | [9 empty] | ปฏิทินการปฏิบัติงาน | [10 empty] | ผลการปฏิบัติงาน
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ผู้ดำเนินการ | ปฏิทินการปฏิบัติงาน | [11 empty] | ผลการปฏิบัติงาน | [10 empty] | ผลงาน
[6 empty] | ตค | พย | มค | ธค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | สะสม
มาตรการที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูง(Premium)แบบครบวงจร | ราย | 100 | 908500 | งบกลุ่มจังหวัด | ปศจ.ชม.
โครงการที่1:โครงการยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง | ราย | 50 | 393500 | งบกลุ่มจังหวัด | ปศจ.ชม.
1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP)สำหรับฟาร์มโคนม เพื่อรองรับการผลิตน้ำนมคุณภาพสูง | ราย | 50 |  |  | ยุทธศาสตร์/มาตรฐานสินค้า/ปศอ.พื้นที่โคนม
1.1.1 ฝึกอบรมเกษตรกรโคนม หลักสูตร พัฒนาฟาร์มสู่ GAP | ครั้ง | 1
1.1.2 ตั้งคณะดำเนินการ/ติดตาม/ประเมินผลโครงการ | คณะ | 1
1.1.3 ประชุมคณะกรรมการ | ครั้ง | 6
1.1.4 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มให้ได้ GAP | ฟาร์ม/ราย | 50
1.1.5 นิเทศ/ติดตาม/ประเมินการตรวจGAP | ครั้ง | 12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ที่ได้รับ GAP | ราย | 50
ตัวชี้วัดเชิงเชิงคุณภาพ :
1.2 กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์เพื่อยกระดับการผลิตน้ำนมของแม่โคให้ได้การรับรองคุณภาพขั้นดีมาก(Premium) | ราย | 50 | 515000 | งบกลุ่มจังหวัด | ยุทธศาสตร์/ปศอ.พื้นที่โคนม/ศ.อาหารสัตว์
1.2.1 ประชาสัมพันธ์/ประชุมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ | ครั้ง | 1
1.2.2 ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ | ราย | 50
1.2.3 ประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และ | ราย | 100
1.2.4 ฝึกอบรมเกษตรกรโคนมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารโคนม | ราย | 50
1.2.5 ออกนิเทศและติดตามประเมินผลโครงการ | ครั้ง | 12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :มีแปลงพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีสนับสนุนฟาร์มโคนมได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี | ไร่/ตัน | 150/18,000
ตัวชี้วัดเชิงเชิงคุณภาพ :
1.3.กิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์นมจากน้ำนมโคคุณภาพดีชั้นดีมากและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ |  |  |  |  | ศ.อุตสาหกรรมปศุสัตว์
1.4.กิจกรรมรณรงค์การบริโภคนมสดและผลิตภัณฑ์นมจากน้ำนมดิบคุณภาพสูง |  |  |  |  | ศ.อุตสาหกรรมปศุสัตว์