**แบบ จ.1-1/กจ.1-1**

**(Project Brief รายโครงการ)**

**การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด**

**แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)**

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ........เชียงใหม่/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ๑....................................**

**แผนงาน** *(เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑/กจ.๑)*

|  |  |
| --- | --- |
| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| **๑. ชื่อโครงการ** | ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเข้าสู่ระบบป้องกันโรค (GFM) ตามบริบทของพื้นที่กลุ่มโซน 3 |
| **2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล** | ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อผลิตลูกสุกรจำหน่ายหรือเลี้ยงเป็นสุกรขุน ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นโดยที่สำคัญที่สุดคือระบบการป้องกันโรค ที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงสุกร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่จะบริโภคสุกรที่มาจากฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค |
| **3. วัตถุประสงค์ของโครงการ** | ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้กับเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มโซน 3 เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ตลอดจนการปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้เข้าสู่ระบบการป้องกันโรค แก่เกษตรกร จำนวน 1,058 ราย |
| **4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** | เกษตรกรมีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนตลอดจนมีการยกระดับการป้องกันโรคในฟาร์มสุกร แก่เกษตรกรจำนวน 1,058 ราย |
| **4. พื้นที่เป้าหมาย** | กลุ่มโซน 3 จำนวน 6 อำเภอ (อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอหางดง) จังหวัดเชียงใหม่ |
| **5. กิจกรรมหลัก** | ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และปรับระบบการเลี้ยงให้เข้าสู่ระบบป้องกันโรค (GFM) |
| **5.1 กิจกรรมหลักที่ 1**  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกร  7,564,700 (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท)  ปศุสัตว์อำเภอกลุ่มโซน 3  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มโซน 3 จังหวัดเชียงใหม่ |
| **5.2 กิจกรรมหลักที่ 2**  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การรับรองให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค  -  ปศุสัตว์อำเภอกลุ่มโซน 3  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มโซน 3 จังหวัดเชียงใหม่ |
| **6. หน่วยงานดำเนินงาน** | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มโซน 3 จังหวัดเชียงใหม่ |
| **7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | ตุลาคม 2563- กันยายน 2564 |
| **8. งบประมาณ** | 7,564,700 (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท)  งบประมาณจาก แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |
| **๙. ผลผลิต (output)** | สุกรที่มีคุณภาพปลอดโรค |
| **๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)** | เกษตรกร จำนวน 1,058 รายมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนจากการเลี้ยงสุกร และเกษตรกรทั้งหมดเข้าสู่ระบบการป้องกันโรค (GFM) |

**แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**

**ลำดับความสำคัญ.........**

**ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเข้าสู่ระบบป้องกันโรค (GFM) ตามบริบทของพื้นที่กลุ่มโซน 3** **กิจกรรมหลัก....ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกร..... วงเงิน 7,564,700 บาท**

**ยุทธศาสตร์ชาติ......การเกษตรสร้างมูลค่า การเกษตรปลอดภัย.......**

**ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด..ส่งเสริมการเกษตร...ส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชน.การค้าการลงทุนสู่สากล.**

**แผนงาน..ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และมุ่งเน้นให้เข้าสู่ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค..**

**หน่วยดำเนินการ : ……สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่...............................……..**

**ผู้รับผิดชอบ : ปศุสัตว์อำเภอกลุ่มโซน 3 (อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอหางดง)**

**(๑) หลักการและเหตุผล**

**(๑.๑) ที่มา :** (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

....จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี..ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน ด้านการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านความหลายหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรหันมาเลี้ยงสุกรเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการรับซื้อลูกสุกรมีชีวิตจากเกษตรกรที่ผลิตลูกสุกรหย่านมจำหน่ายแก่เกษตรกรที่รับซื้อไปเพื่อดำเนินการเลี้ยงขุน อีกทั้งเมื่อดำเนินการขุนถึงน้ำหนักที่ต้องการก็สามารถแจ้งทางบริษัทเพื่อส่งเข้าโรงเชือดได้เลย ซึ่งเกษตรกรไม่ต้องไปเสาะหาที่ขายเอง และราคาสุกรมีชีวิตยังสูงกว่าราคาท้องตลาดโดยทั่วไป ทั้งนี้เกษตรกรต้องสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทนั้นเสียก่อนหรือแม้กระทั่งการจำหน่ายเองเพื่อนำเข้าโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน จึงเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรทุกรายจะต้องเข้าสู่ระบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม **Good Farming Management (GFM)** เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองจากกรมปศุสัตว์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือต้องการยกระดับให้เป็นการเกษตรปลอดภัย มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ต่อไป

**(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ**

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ………จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสู้ดีนักทำให้บริษัทต่างๆเลิกจากพนักงานเป็นจำนวนไม่น้อย ผู้คนต่างหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามบ้านเกิดโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสุกรก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในทวีปเอเชีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในการเลี้ยงสุกรในประเทศจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นลำดับแรกๆ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายย่อยให้เข้าระบบฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม เพื่อสามารถควบคุม และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : ………เร่งด่วนมาก………………….....................................

..................................................................................................................................................................................................

**(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**

**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ** :....ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้กับเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มโซน 3 เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ตลอดจนการปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้เข้าสู่ระบบการป้องกันโรค แก่เกษตรกร จำนวน 1,058 ราย

**(๒.๒) สถานภาพของโครงการ**

🞏โครงการเดิม 🞏โครงการใหม่

**(๒.๓) ประเภทของโครงการ**

🞏 พัฒนา 🞏ดำเนินการปกติ

**(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.......**2**............ปี เริ่มต้นปี......**2563**....... สิ้นสุดปี....**2565**.........**

**(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)** …**(อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง**

**อำเภอสารภี อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอหางดง)** จังหวัดเชียงใหม่..

**(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :…เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ใน**อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพงอำเภอสารภี อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง**

**อำเภอหางดง)** จังหวัดเชียงใหม่..

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :…เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ใน**อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพงอำเภอสารภี อำเภอสันป่าตอง**

**อำเภอแม่วาง อำเภอหางดง)** จังหวัดเชียงใหม่..

**(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**

**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

**ตัวชี้วัด …**เกษตรกรมีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนตลอดจนมีการยกระดับการป้องกันโรคในฟาร์มสุกร แก่เกษตรกร

จำนวน 1,058 ราย

**(๔.๒) ผลผลิต…**สุกรที่มีคุณภาพปลอดโรค **…………………………………….**

**(๔.๓) ผลลัพธ์ …**เกษตรกร จำนวน 1,058 รายมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนจากการเลี้ยงสุกร และเกษตรกรทั้งหมดเข้าสู่ระบบการป้องกันโรค

(GFM)**………….....**

**(๔.๔) ผลกระทบ :**

**เชิงบวก :…**ลดการนำเข้าสุกรมีชีวิตจากนอกพื้นที่กลุ่มโซน 3 ซึ่งยังเป็นการลดความเสี่ยงจากโรคที่มาจากสุกรนอกพื้นที่**…**

**เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………**

**(๕) แนวทางการดำเนินงาน**

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมย่อย** | | **ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ** | | | |
| **ต.ค.-ธ.ค. 63** | **ม.ค. - มี.ค. 64** | **เม.ย.-มิ.ย. 64** | **ก.ค. - ก.ย. 64** |
| ๑ | ประชุมเกษตรกรในแต่ละพื้นที่แจ้งขั้นตอนการดำเนินงาน | ⁄ |  |  |  |
| ๒ | อบรมแนะนำวิธีการเลี้ยงสุกรและการป้องกันโรค | ⁄ | ⁄ |  |  |
| ๓ | ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสุกรของเกษตรกร |  | ⁄ |  |  |
| ๔ | มอบพันธุ์สัตว์/เวชภัณฑ์ |  |  | ⁄ | ⁄ |
| ๕ | ดำเนินการตรวจประเมินให้การรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม |  |  |  | ⁄ |

**(๖) วิธีการดำเนินงาน** 🞏 ดำเนินการเอง 🞏 จ้างเหมา

**(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน..** 7,564,700**....บาท**

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

**(๘) ความพร้อมของโครงการ**

**(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ**

🞏ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

🞏อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

🞏อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

**(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน**

🞏 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................

🞏 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................

🞏 ไม่มี

**(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ**

* บุคลากรมีประสบการณ์ 🞏ทั้งหมด 🞏บางส่วน 🞏ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดำเนินการ 🞏มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

🞏มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

🞏ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ 🞏มีประสบการณ์สูง

🞏มีประสบการณ์ปานกลาง

🞏ไม่มีประสบการณ์

**(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

🞏 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

🞏 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

🞏 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

**(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)**

🞏 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

🞏 ต้องทำรายงานการศึกษา

**(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :**

......สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภอสันป่าตอง

อำเภอแม่วาง อำเภอหางดง ดำเนินการตรวจติดตามโครงการปีละ 3 ครั้ง พร้อมให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา แก่เกษตรกรและดำเนินการตรวจต่ออายุมาตรฐาน (GFM) ในกรณีที่หมดอายุการรับรอง

**(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :**

**.............**ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพอากาศ การแข่งขัน วัฒนธรรม ต่างๆ ที่อาจทำให้การเลี้ยงสุกรเกิดปัญหาขึ้น**.....**