**แบบ จ.1-1/กจ.1-1**

**(Project Brief รายโครงการ)**

**การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด**

**แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)**

**ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด .................เชียงใหม่/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ..1..................**

**แผนงาน** *(เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑/กจ.๑)*

|  |  |
| --- | --- |
| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| **๑. ชื่อโครงการ** | โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองเพื่อความยั่งยืน ในเขตพื้นที่กลุ่มอำเภอกลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่ |
| **2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล** | ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อความยั่งยืนในเขตพื้นที่กลุ่มอำเภอกลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เป็นหนึ่งในกระบวนการพลักดันให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งทักษะในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อการผลิตลูก และขั้นตอนในการเลี้ยง การให้อาหาร การป้องกันโรค การคัดสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง การตลาด และการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ต้องการยกระดับการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสร้างรายได้จากการจำหน่ายไก่ลูกผสมพื้นเมืองให้แก่เกษตรกร โดยการคัดสายพันธุ์ที่ดีได้มาตรฐาน ในพื้นที่อำเภอกลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ |
| **3. วัตถุประสงค์ของโครงการ** | ดำเนินการสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในเขตพื้นที่กลุ่มอำเภอกลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสร้างรายได้จากการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง และลดต้นทุนในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น |
| **4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** | ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองในกลุ่มอำเภอกลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 อำเภอให้แล้วเสร็จ และให้ดำเนินการให้ครบทุกตำบลใน 6 อำเภอ จำนวน 55 ตำบล |
| **4. พื้นที่เป้าหมาย** | 1. อำเภอสารภี  2.อำเภอหางดง  3.อำเภอสันป่าตอง  4.อำเภอแม่วาง  5.อำเภอสันกำแพง  6.อำเภอแม่ออน |
| **5. กิจกรรมหลัก** | 1.จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง  2.จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง |
| **5.1 กิจกรรมหลักที่ 1**  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง  -  นายอดุลย์ สุขแสวง  ปศุสัตว์อำเภอหางดง (หัวหน้ากลุ่มอำเภอ กลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่) |
| **5.2 กิจกรรมหลักที่ 2**  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1.จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง  -  นายอดุลย์ สุขแสวง  ปศุสัตว์อำเภอหางดง (หัวหน้ากลุ่มอำเภอ กลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่) |
| **6. หน่วยงานดำเนินงาน** | กลุ่มอำเภอ กลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่ |
| **7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 |
| **8. งบประมาณ** | ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ |
| **๙. ผลผลิต (output)** | 1.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมได้รับการสนับสนุนจากโครงการ  2.ได้รับการฝึกอบรมตามหลักวิชาการกรมปศุสัตว์  3.ได้ลูกไก่ที่เป็นลูกไก่พันธุ์ดี |
| **๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)** | 1.เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองตำบลละ 20 ราย  2.การเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีน ให้เพียงพอในชุมชน  3.การคัดไก่พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าในสายพันธุ์ไก่  4.กลุ่มเกษตรมีรายได้จาการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้น |

**แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**

**ลำดับความสำคัญ.........**

**ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองเพื่อความยั่งยืน ในเขตพื้นที่กลุ่มอำเภอ กลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่**

**กิจกรรมหลัก จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง และคัดสายพันธุ์ฯ วงเงิน ........................ บาท**

**ยุทธศาสตร์ชาติ เกษตรกรยั่งยืน ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง**

**ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการคัดสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง การค้าการลงทุนสู่สากล**

**แผนงาน ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลผลิตไก่สายพันธุ์ดีเข้าสู่ตลาดสากล**

**หน่วยดำเนินการ : สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม**

**ผู้รับผิดชอบ : นายอดุลย์ สุขแสวง ตำแหน่ง : ปศุสัตว์อำเภอหางดง (หัวหน้ากลุ่มอำเภอ กลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่**

**สถานที่ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดง หมายเลขโทรศัพท์ 08-1472-6949**

**(๑) หลักการและเหตุผล**

**(๑.๑) ที่มา :** (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

**ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อความยั่งยืนในเขตพื้นที่กลุ่มอำเภอกลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เป็นหนึ่งในกระบวนการพลักดันให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งทักษะในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อการผลิตลูก และขั้นตอนในการเลี้ยง การให้อาหาร การป้องกันโรค การคัดสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง การตลาด และการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ต้องการยกระดับการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสร้างรายได้จากการจำหน่ายไก่ลูกผสมพื้นเมืองให้แก่เกษตรกร โดยการคัดสายพันธุ์ที่ดีได้มาตรฐาน ในพื้นที่อำเภอกลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ**

**(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ**

**สภาพปัญหา / ความต้องการ : เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยง การสุขาภิบาล และการจัดการโรงเรือนที่ถูกต้องตามมารตฐานของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งต้นทุนในการผลิตไก่และการเลี้ยงไก่ที่สูง ควรมีการลดต้นทุนในการเลี้ยง โดยการลดต้นทุนอาหาร และเพิ่มมูลค่าไก่ในการคัดและพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีตรงตามตลาด ความต้องการของผู้บริโภค**

**ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : เร่งด่วน**

**(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**

**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : ดำเนินการสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในเขตพื้นที่กลุ่มอำเภอกลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสร้างรายได้จากการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง และลดต้นทุนในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น**

**(๒.๒) สถานภาพของโครงการ**

🞏 โครงการเดิม 🗹 โครงการใหม่

**(๒.๓) ประเภทของโครงการ**

🞏 พัฒนา 🗹 ดำเนินการปกติ

**(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2563 สิ้นสุดปี กันยายน 2564**

**(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น) ทุกตำบลในอำเภอ   
 1. อำเภอสารภี**

**2. อำเภอหางดง**

**3. อำเภอสันป่าตอง**

**4. อำเภอแม่วาง**

**5. อำเภอสันกำแพง**

**6. อำเภอแม่ออน**

**(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง กลุ่มอำเภอ กลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง กลุ่มอำเภอ กลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่

**(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**

**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

**ตัวชี้วัด** : ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองในกลุ่มอำเภอกลุ่ม 3 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 อำเภอให้แล้วเสร็จ และให้ดำเนินการให้ครบทุกตำบลใน 6 อำเภอ จำนวน 55 ตำบล

**(๔.๒) ผลผลิต** ไก่ลูกผสมพื้นเมือง ที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์แล้ว จำนวน 1,500 ตัวต่อสัปดาห์

**(๔.๓) ผลลัพธ์** ได้ไก่พันธุ์ดีที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์แล้ว ตามความต้องการของท้องตลาด

**(๔.๔) ผลกระทบ :**

**เชิงบวก :** ได้ไก่พันธุ์ดีตามความต้องการของท้องตลาด

**เชิงลบ : -**

**(๕) แนวทางการดำเนินงาน**

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมย่อย** | **ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ** | | | | | | |
| **ต.ค.-ธ.ค. 63** | **ม.ค. - มี.ค. 64** | | **เม.ย.-มิ.ย. 64** | | **ก.ค. - ก.ย. 64** | |
| 1.จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่  2.จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่  3.ประเมินกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าสู้ระบบ   มาตราฐาน กรมปศุสัตว์  4 คัดแยกไก่เพื่อส่งตลาด (ไก่สายพันธุ์ดี) |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |

**(๖) วิธีการดำเนินงาน** 🗹 ดำเนินการเอง 🞏 จ้างเหมา

**(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน....................บาท**

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

**(๘) ความพร้อมของโครงการ**

**(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ**

🞏ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

🗹อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

🞏อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

**(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน**

🗹 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................

🞏 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................

🞏 ไม่มี

**(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ**

* บุคลากรมีประสบการณ์ 🗹ทั้งหมด 🞏บางส่วน 🞏ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดำเนินการ 🗹มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

🞏มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

🞏ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ 🗹มีประสบการณ์สูง

🞏มีประสบการณ์ปานกลาง

🞏ไม่มีประสบการณ์

**(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

🞏 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

🞏 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

🞏 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

**(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)**

🗹 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

🞏 ต้องทำรายงานการศึกษา

**(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :**

**..............................................................................................................................................................................................................**

**..............................................................................................................................................................................................................**

**..............................................................................................................................................................................................................**

**(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :**

**..............................................................................................................................................................................................................**

**..............................................................................................................................................................................................................**

**..............................................................................................................................................................................................................**